HSP - Hybrid Storage Protocol

Backlog реализации v1.0 по epics и tasks

Рабочий документ для планирования разработки и публичного релиза

Основание: ТЗ HSP Draft 0.1 от 2026-04-20. Документ не меняет scope ТЗ, а раскладывает реализацию на управляемый backlog, milestone-срезы, зависимости и критерии приемки.

| Версия backlog | Draft 0.1 |
| --- | --- |
| Дата | 2026-04-20 |
| Цель | Разбить реализацию HSP v1.0 на epics, tasks, milestone-срезы и exit criteria |
| Статус | План к реализации после утверждения базового ТЗ |

Владелец документа: команда протокола HSP / reference implementation

# 1. Как читать backlog

Этот backlog построен как рабочий план реализации HSP v1.0 поверх уже подготовленного ТЗ. Он разделяет обязательный scope релиза v1.0, production-hardening и post-v1 расширения.

Подход к планированию: сначала фиксируется каноническая модель и wire semantics, затем transport, object path, namespace, auth, events, gateway, SDK/CLI и только после этого выполняется interop/security/release hardening.

Шкала приоритетов

| Код | Значение |
| --- | --- |
| P0 | обязательная задача для выпуска v1.0 |
| P1 | нужна для production-readiness, но может идти после core MVP |
| P2 | post-v1 или отложенная задача без права расширять MVP |

Шкала относительной оценки

| Код | Значение |
| --- | --- |
| S | до 2-3 рабочих дней относительной сложности |
| M | 3-7 рабочих дней относительной сложности |
| L | более 1 недели и/или требует разбиения на подзадачи |

Definition of Ready

• Есть ссылка на раздел ТЗ или ADR, откуда следует задача.

• Определены входы, выходы и критерии приемки.

• Зависимости закрыты или явно обозначены как блокирующие.

• Понятен владелец задачи и ожидаемый артефакт результата.

Definition of Done

• Код или спецификация находятся в репозитории и привязаны к задаче.

• Есть unit tests и, если задача влияет на wire semantics, integration/conformance tests.

• Обновлены спецификация, change log, примеры или operator docs там, где это нужно.

• Есть negative cases для ошибочных входных данных и boundary conditions.

• Для внешне наблюдаемого поведения заданы метрики/логи/диагностика, если это применимо.

• Результат проверен на совместимость с native и gateway слоями, если задача затрагивает оба режима.

# 2. Milestone-срезы и критический путь

| Milestone | Название | Состав | Exit criterion |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Инициализация проекта | E0-T1..E0-T8 | Есть monorepo, CI, ADR, dev/test среда, политика релизов и security/disclosure. |
| M1 | Spec baseline frozen | E1-T1..E1-T10 | Зафиксированы модель данных, canonical CBOR, CID profile, registries и golden vectors. |
| M2 | Native transport skeleton | E2-T1..E2-T10 | Поднимается QUIC connection, работает SETTINGS negotiation и INFO, parser устойчив к malformed input. |
| M3 | Object storage MVP | E3-T1..E3-T12 | Работают upload/commit/read/range/dedup и cleanup незавершенных загрузок. |
| M4 | Namespace + auth | E4-T1..E4-T10, E5-T1..E5-T6 | Работают resolve/bind/unbind/list, revision checks и capability-based authorization. |
| M5 | Events + gateway beta | E5-T7..E5-T10, E6-T1..E6-T10, E7-T1..E7-T6 | Есть event log, subscribe/replay, discovery и функциональный HTTP/3 gateway. |
| M6 | SDK/CLI + operations beta | E7-T7..E7-T10, E8-T1..E8-T10, E9-T1..E9-T8 | Есть рабочий Go SDK, CLI и эксплуатационный минимум для тестовых инсталляций. |
| M7 | Public release readiness | E9-T9..E9-T10, E10-T1..E10-T10 | Conformance, interop, security review, docs site, RC и GA пакет готовы. |

Критический путь

• E0 -> E1 -> E2 -> E3 -> E4 + E5(core) -> E6 + E7(core) -> E8 -> E10

• E9 идет параллельно после стабилизации object/namespace/auth слоев, но его задачи обязательны для production-ready релиза.

• E11 не входит в критический путь v1.0 и должен вестись отдельным roadmap.

# 3. Сводка по epics

| ID | Epic | Приоритет | Milestone | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Основа проекта и процесс поставки | P0 | M0-M1 | - |
| E1 | Каноническая модель протокола и регистры | P0 | M1 | E0 |
| E2 | Транспорт QUIC и ядро wire protocol | P0 | M2 | E1 |
| E3 | Object ingest и read path | P0 | M3 | E2, E1 |
| E4 | Namespace layer и консистентность | P0 | M4 | E3, E1 |
| E5 | Capability auth, подписи и security controls | P0 | M4-M5 | E1, E2, E4 |
| E6 | Events, SUBSCRIBE и replay | P0 | M5 | E3, E4, E5 |
| E7 | Discovery, URI и HTTP/3 gateway | P0 | M5-M6 | E1, E2, E3, E4, E5 |
| E8 | Reference Go SDK и CLI | P0 | M6 | E2-E7 |
| E9 | Наблюдаемость, эксплуатация и storage policies | P1 | M6-M7 | E3-E8 |
| E10 | Conformance, interop, performance и публичный релиз | P0 | M7 | E1-E9 |
| E11 | Post-v1 расширения | P2 | Post-v1 | После GA |

Рекомендованный порядок старта задач: E0 и E1 должны быть доведены почти до freeze до активной реализации E2-E4. E5, E6 и E7 допускают частичное параллельное выполнение после стабилизации object и namespace слоев. E11 не должен расширять scope обязательного релиза v1.0.

# 4. Детализация backlog по epics и tasks

## E0. Основа проекта и процесс поставки

| Цель epic | Подготовить репозиторий, правила разработки, CI/CD и публикационный контур, чтобы дальнейшая реализация протокола шла по воспроизводимому и открыто публикуемому процессу. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Есть рабочий monorepo, CI, ADR-процесс, версия спецификации, политика релизов, лицензия и security-процедуры. |
| Приоритет / milestone | P0 / M0-M1 |
| Зависимости | - |

E0-T1. Сформировать структуру monorepo

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: -

Результат: Создан каркас репозитория: /spec, /server, /sdk/go, /cli, /gateway, /conformance, /testdata, /docs, /deploy.

Критерии приемки:

- Структура каталогов зафиксирована в README и не требует ручных договоренностей в команде.

- Сборка и тесты запускаются из корня репозитория единым способом.

E0-T2. Ввести ADR и журнал архитектурных решений

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E0-T1

Результат: Для спорных решений используется формализованный ADR-шаблон с нумерацией и статусами proposed/accepted/superseded.

Критерии приемки:

- Есть шаблон ADR и не менее 5 стартовых решений: transport, encoding, CID, auth model, gateway parity.

- Изменение ключевой архитектуры без ADR считается нарушением процесса.

E0-T3. Зафиксировать политику версионирования спецификации и кода

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E0-T2

Результат: Определены правила для spec versions, compatibility statement, RC, GA и patch/minor breaking policy.

Критерии приемки:

- В репозитории есть отдельный документ Versioning Policy.

- Для spec и reference implementation описано, что считается breaking change.

E0-T4. Поднять базовый CI pipeline

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E0-T1

Результат: CI проверяет форматирование, линтеры, unit tests, сборку бинарей и валидацию документов спецификации.

Критерии приемки:

- Каждый pull request проходит обязательный набор проверок.

- Провал любой обязательной проверки блокирует merge.

E0-T5. Описать матрицу артефактов релиза

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E0-T3

Результат: Определено, какие артефакты публикуются: spec, CDDL, golden vectors, server, SDK, CLI, gateway, benchmarks, release notes.

Критерии приемки:

- Список артефактов и каналов публикации задокументирован.

- Для каждого артефакта указан владелец и критерий готовности.

E0-T6. Подготовить security policy и disclosure process

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E0-T1

Результат: Опубликована процедура приема security-отчетов, SLA реакции и правила работы с секретными issue.

Критерии приемки:

- Есть SECURITY.md и выделенный канал disclosure.

- Указано, какие версии считаются поддерживаемыми с точки зрения security fixes.

E0-T7. Подготовить contributor guide, code style и issue templates

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E0-T1

Результат: Новые участники могут локально собрать проект и создать issue/PR по единому шаблону.

Критерии приемки:

- Есть CONTRIBUTING.md, шаблоны issue/PR и локальная инструкция запуска.

- Описание code style согласовано для Go, docs и testdata.

E0-T8. Собрать базовую dev/test среду

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E0-T1

Результат: Подготовлены docker-compose/контейнеры для локального сервера, gateway, тестовых сертификатов и интеграционных прогонов.

Критерии приемки:

- Новый разработчик поднимает окружение одной командой.

- Интеграционные тесты можно гонять локально и в CI без ручной настройки.

## E1. Каноническая модель протокола и регистры

| Цель epic | Зафиксировать неизменяемую модель данных, детерминированное кодирование и машиночитаемые регистры, от которых зависят CID, совместимость и независимые реализации. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Зафиксированы core schemas, canonical CBOR profile, CID rules, registries, golden vectors и versioned spec sections. |
| Приоритет / milestone | P0 / M1 |
| Зависимости | E0 |

E1-T1. Заморозить словарь терминов и инварианты модели

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E0-T2

Результат: Однозначно определены object, chunk, manifest, namespace record, event record, upload session, authority, gateway, edge node.

Критерии приемки:

- В глоссарии нет конфликтующих или дублирующих терминов.

- Ключевые инварианты вынесены в отдельный раздел и используются далее без переименований.

E1-T2. Описать schema manifest и chunk-ref

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T1

Результат: Определен состав manifest body, структура chunk references, object metadata и обязательные поля для CID расчета.

Критерии приемки:

- CDDL и текстовая спецификация описывают одинаковую структуру без расхождений.

- Есть как минимум 10 валидных и 10 невалидных примеров manifest.

E1-T3. Описать schema namespace records и revisions

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T1

Результат: Формализованы bind, unbind, tombstone, revision preconditions и конфликтующие сценарии записи.

Критерии приемки:

- Определено поведение при одновременных мутациях одного path.

- Есть тестовые векторы для bind, rebind, unbind и conflict case.

E1-T4. Описать schema event record и cursor

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T1

Результат: Стандартизованы поля событий, event types, cursor encoding и правила replay/resume.

Критерии приемки:

- Курсор является детерминированной сериализуемой сущностью.

- Есть примеры event stream для object commit, bind, unbind, pin и auth failure.

E1-T5. Зафиксировать deterministic CBOR profile

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T2, E1-T3, E1-T4

Результат: Описаны правила canonical CBOR для всех подписываемых и хешируемых структур, включая запреты на неоднозначные представления.

Критерии приемки:

- Есть negative cases для non-canonical encodings.

- Две независимые реализации на golden vectors получают идентичные байты.

E1-T6. Зафиксировать профиль CID v1.0

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E1-T2, E1-T5

Результат: Определены hash algorithm, multihash-like payload, base32-lower-no-padding и правила расчета CID для manifest и chunk.

Критерии приемки:

- CID из официальных векторов воспроизводится в spec tests и code tests.

- Нет неоднозначности между binary form и string form CID.

E1-T7. Создать регистр ошибок, статусов и SETTINGS

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E1-T1

Результат: Стандартизованы error codes, operation statuses, server settings и policy по резервированию кодов.

Критерии приемки:

- Каждый код имеет текстовую семантику, category и expected client action.

- Зарезервирован диапазон для будущих расширений.

E1-T8. Создать регистры algorithms, claims, capabilities и extensions

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T5, E1-T6

Результат: Формализованы registries для crypto suites, token claims, operation names, extension IDs и media/content encodings.

Критерии приемки:

- Каждый registry имеет owner policy и process внесения изменений.

- Формат registry машиночитаем и используется генераторами тестов.

E1-T9. Подготовить golden vectors для canonicalization и CID

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T2, E1-T3, E1-T4, E1-T5, E1-T6

Результат: В репозитории есть тестовые данные для manifest, namespace records, event records, tokens и ожидаемых CIDs/подписей.

Критерии приемки:

- Golden vectors используются в conformance suite и unit tests.

- Любое изменение canonicalization ломает тесты и требует формального решения.

E1-T10. Упаковать спецификацию в versioned документы

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E1-T1..E1-T9

Результат: Спецификация разделена на core, security, gateway, registries, conformance и release notes sections.

Критерии приемки:

- У документа есть версия, change log и статусы draft/rc/ga.

- Читатель может найти минимально необходимый набор правил без чтения внутреннего кода.

## E2. Транспорт QUIC и ядро wire protocol

| Цель epic | Реализовать native HSP transport поверх QUIC v1 с control stream, negotiation SETTINGS, базовой маршрутизацией операций и безопасным парсером кадров. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Поднимается native connection, проходит SETTINGS negotiation, работают INFO/HEAD каркасы, парсер покрыт negative/fuzz тестами. |
| Приоритет / milestone | P0 / M2 |
| Зависимости | E1 |

E2-T1. Собрать QUIC server/client skeleton

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E0-T8, E1-T1

Результат: Есть минимальный native listener и клиент, которые устанавливают QUIC connection и открывают HSP control stream.

Критерии приемки:

- Соединение поднимается в локальном окружении и в CI.

- Есть smoke test на успешное открытие control stream.

E2-T2. Реализовать ALPN hsp/1 и authority validation

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E2-T1

Результат: Клиент согласует ALPN hsp/1 и валидирует identity authority по сертификату и bootstrap endpoint.

Критерии приемки:

- Несовпадение authority и certificate identity приводит к предсказуемой ошибке.

- Есть отдельные тесты для public profile и private-deployment profile.

E2-T3. Реализовать control stream и SETTINGS negotiation

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T7, E2-T1

Результат: После установки соединения сервер публикует SETTINGS, клиент проверяет обязательные и неизвестные параметры.

Критерии приемки:

- Проверены сценарии missing required setting, duplicated setting и unsupported extension.

- SETTINGS доступен в логах и в debug API клиента.

E2-T4. Реализовать frame envelope и безопасный parser

Приоритет: P0 | Оценка: L | Зависимости: E1-T5, E1-T7, E2-T3

Результат: Определены framing rules, длины, типы сообщений и parser с явными bounds checks.

Критерии приемки:

- Парсер отрабатывает malformed, truncated и oversized frames без паники и утечек.

- Есть table-driven tests и fuzz harness.

E2-T5. Описать и реализовать lifecycle request streams

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E2-T4

Результат: Каждая операция выполняется в отдельном request stream с унифицированным request/response жизненным циклом.

Критерии приемки:

- Сервер поддерживает несколько параллельных запросов в одном connection.

- Есть тесты на cancel, timeout и half-close сценарии.

E2-T6. Добавить лимиты, flow control и backpressure hooks

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E2-T5

Результат: Сервер и клиент учитывают лимиты на stream count, frame size, inflight bytes и upload window.

Критерии приемки:

- При превышении лимита возвращается стандартизованная ошибка, а не произвольный disconnect.

- Есть нагрузочные тесты на конкурентные запросы.

E2-T7. Сопоставить ошибки протокола с connection close и stream close

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E1-T7, E2-T4

Результат: Для каждого класса ошибок определено, закрывается stream, connection или только операция.

Критерии приемки:

- Ошибка одного request stream не роняет connection без необходимости.

- Таблица сопоставления ошибок есть в spec и reference code.

E2-T8. Подготовить primitives для retry/idempotency mutation операций

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E2-T5, E1-T7

Результат: Описаны client request IDs, retry hints и базовые правила безопасного повтора мутаций.

Критерии приемки:

- Повторная отправка PUT_INIT/BIND не приводит к немым дубликатам состояния.

- Поведение клиента при retry документировано и покрыто тестами.

E2-T9. Сделать INFO как первую сквозную операцию

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E2-T3, E2-T5

Результат: INFO возвращает server capabilities, version profile, limits и поддержку extensions.

Критерии приемки:

- Операция доступна и через native transport, и в будущих gateway parity tests.

- Ответ INFO детерминированно сериализуется и может использоваться в diagnostics.

E2-T10. Включить fuzzing и property-based тесты для framing

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E2-T4

Результат: Для wire parser настроены fuzz jobs и набор инвариантов на decode/encode round-trip.

Критерии приемки:

- Fuzzing запускается в CI по расписанию и локально.

- Найденные краши автоматически сохраняются как regression cases.

## E3. Object ingest и read path

| Цель epic | Реализовать загрузку, дедупликацию, публикацию и чтение immutable-объектов по CID с поддержкой chunking, range retrieval и безопасного commit semantics. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Работают PUT_INIT, PUT_CHUNK, PUT_COMMIT, HEAD, GET, range read, dedup probe и cleanup незавершенных загрузок. |
| Приоритет / milestone | P0 / M3 |
| Зависимости | E2, E1 |

E3-T1. Реализовать fixed chunking profile v1

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T2, E1-T6

Результат: Есть детерминированный fixed-size chunker с задокументированными правилами для последнего чанка и пустых объектов.

Критерии приемки:

- Одинаковые входные данные на разных реализациях дают одинаковую chunk sequence.

- Есть тесты на малые, большие и boundary-sized объекты.

E3-T2. Сделать chunk storage abstraction

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E3-T1

Результат: Сервер пишет и читает чанки через абстракцию backend, не привязанную к одной физической реализации.

Критерии приемки:

- Есть минимум один файловый backend для dev/test и один production-like backend interface.

- API backend не требует изменений при добавлении нового storage driver.

E3-T3. Реализовать state machine для PUT_INIT

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E2-T5, E3-T1, E3-T2

Результат: Создаются upload sessions с ограничениями по размеру, TTL, expected manifest profile и auth context.

Критерии приемки:

- Сессия имеет уникальный ID и четкие состояния new/active/committable/expired/aborted.

- Превышение лимитов валидируется до начала массовой загрузки данных.

E3-T4. Реализовать PUT_CHUNK и dedup probe

Приоритет: P0 | Оценка: L | Зависимости: E3-T3, E1-T6

Результат: Сервер принимает чанки, проверяет их CID и умеет не загружать уже существующий chunk повторно.

Критерии приемки:

- Повторная загрузка уже известного чанка не дублирует физическое хранение.

- Есть сценарии partial upload, duplicate chunk, wrong hash и replayed chunk.

E3-T5. Реализовать сборку и валидацию manifest

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E3-T4, E1-T2, E1-T5

Результат: Перед commit сервер валидирует, что все chunk refs присутствуют, длины корректны, а manifest сериализован канонически.

Критерии приемки:

- Некорректный manifest не может быть опубликован ни по CID, ни через namespace bind.

- Проверки выполняются без сканирования всего хранилища вне необходимых индексов.

E3-T6. Реализовать PUT_COMMIT с атомарной публикацией объекта

Приоритет: P0 | Оценка: L | Зависимости: E3-T5, E2-T8

Результат: Объект становится видимым только после успешного commit; частично загруженный объект не виден клиентам.

Критерии приемки:

- После сбоя между последним PUT_CHUNK и COMMIT объект не появляется как валидный.

- Повторный COMMIT одной сессии имеет детерминированное поведение.

E3-T7. Реализовать HEAD для CID и namespace-resolved объекта

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E3-T6

Результат: HEAD возвращает metadata, length, manifest CID, timestamps, storage class и capability-видимые поля.

Критерии приемки:

- HEAD не передает тело объекта и работает быстрее полного GET.

- Проверены сценарии для прямого CID и после RESOLVE.

E3-T8. Реализовать GET полного объекта

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E3-T6, E2-T6

Результат: Клиент получает поток байтов объекта по CID или после разрешения path -> CID.

Критерии приемки:

- GET работает без обязательной сборки всего объекта в память сервера.

- Есть тесты на прерывание клиента и корректное освобождение ресурсов.

E3-T9. Реализовать range retrieval

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E3-T8

Результат: Сервер умеет отдавать диапазон байт поверх чанкового представления без нарушения CID semantics.

Критерии приемки:

- Поддержаны edge cases: начало с середины чанка, последний байт, пустой диапазон, invalid range.

- Результат диапазона совпадает с подмножеством полного GET.

E3-T10. Добавить контроль целостности и checksum verification

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E3-T4, E3-T8

Результат: На загрузке и выдаче доступны проверки соответствия chunk/object hash ожидаемым значениям.

Критерии приемки:

- Поврежденный chunk детектируется до передачи клиенту.

- Диагностика ошибок различает corruption, missing chunk и hash mismatch.

E3-T11. Реализовать уборку abandoned upload sessions

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E3-T3, E3-T6

Результат: Протухшие незавершенные загрузки очищаются планировщиком без удаления валидных опубликованных chunk refs.

Критерии приемки:

- GC не удаляет chunk, если на него уже ссылается committed object.

- Есть тест на concurrent GC и активную загрузку.

E3-T12. Подготовить ingest/read benchmarks

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E3-T8, E3-T9

Результат: Есть репрезентативные бенчмарки для малых объектов, крупных файлов и диапазонного чтения.

Критерии приемки:

- Bench suite воспроизводима в CI и локально.

- Для каждого сценария публикуются baseline numbers и методика измерения.

## E4. Namespace layer и консистентность

| Цель epic | Построить mutable namespace поверх immutable-объектов с atomic bind/unbind semantics, ревизиями, tombstones и конкурентно безопасными precondition checks. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Работают RESOLVE, BIND, UNBIND, LIST, revision checks, tombstones и bind-on-commit без нарушения object semantics. |
| Приоритет / milestone | P0 / M4 |
| Зависимости | E3, E1 |

E4-T1. Определить storage model для namespace authority

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T3, E3-T6

Результат: Выбран способ хранения namespace state и history: текущие bindings, revision journal, tombstones, индексы по prefix.

Критерии приемки:

- Модель хранит текущее состояние и историю мутаций раздельно, без смешения с object store.

- Проверен сценарий восстановления состояния из журнала.

E4-T2. Реализовать RESOLVE

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E4-T1

Результат: Путь разрешается в текущий binding с возвратом CID, revision, metadata и признака tombstone/absence.

Критерии приемки:

- Поведение для отсутствующего path и для tombstone различается и задокументировано.

- Есть тесты на percent-decoding и нормализацию path.

E4-T3. Реализовать BIND c preconditions

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E4-T2, E3-T6

Результат: Клиент может привязать path к CID с условиями if-current-revision, if-absent, expected namespace prefix.

Критерии приемки:

- Конфликт revision возвращает предсказуемую ошибку и не меняет состояние.

- Проверен сценарий повторной привязки на тот же CID.

E4-T4. Реализовать UNBIND и tombstone semantics

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E4-T3

Результат: Удаление path фиксируется как мутация с revision и tombstone, если это требует policy.

Критерии приемки:

- LIST и RESOLVE корректно работают с tombstoned paths.

- Поведение retention/tombstone TTL явно задокументировано.

E4-T5. Реализовать LIST с prefix, pagination и ordering policy

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E4-T1

Результат: Можно перечислять bindings по namespace/prefix с курсорами, лимитами и стабильным порядком выдачи.

Критерии приемки:

- Pagination не пропускает и не дублирует записи при статическом наборе данных.

- Есть тесты на большие каталоги и разные prefixes.

E4-T6. Реализовать revision model и compare-and-swap логику

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T3, E4-T3, E4-T4

Результат: Каждая мутация path или namespace увеличивает ревизию по зафиксированным правилам; сравнение revision используется в BIND/UNBIND.

Критерии приемки:

- Есть формально описанное поведение при двух конкурентных writers.

- Тесты подтверждают отсутствие silent lost update.

E4-T7. Реализовать atomic bind-on-commit

Приоритет: P0 | Оценка: L | Зависимости: E3-T6, E4-T3, E4-T6

Результат: Опубликованный объект может быть атомарно привязан к path в рамках одного commit workflow.

Критерии приемки:

- Не возникает состояния, где path уже указывает на несуществующий объект.

- Сбой между commit и bind обрабатывается как единая транзакционная операция или детерминированный rollback.

E4-T8. Подготовить recovery/rebuild namespace state

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E4-T1, E6-T2

Результат: Сервер умеет восстанавливать текущее namespace state из журнала событий и журналов ревизий.

Критерии приемки:

- Есть offline rebuild tool и тест на восстановление после потери snapshot.

- Проверена идентичность восстановленного и исходного состояния.

E4-T9. Добавить namespace quotas и валидацию path policy

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E4-T3, E5-T4

Результат: Сервер ограничивает длину path, depth, запрещенные префиксы и quota по числу bindings.

Критерии приемки:

- Нарушение policy возвращает стандартизованную ошибку.

- Ограничения отражаются в INFO/SETTINGS или policy docs.

E4-T10. Покрыть race cases и конкурентные сценарии

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E4-T3, E4-T4, E4-T6, E4-T7

Результат: Есть отдельный набор concurrency tests для lost update, double bind, bind/unbind race и resume after reconnect.

Критерии приемки:

- Тесты воспроизводят конфликтующие сценарии детерминированно.

- Не зафиксировано silent corruption namespace state.

## E5. Capability auth, подписи и security controls

| Цель epic | Реализовать авторизацию на capability tokens, защиту от replay, проверку подписей и единые security semantics для native и gateway режимов. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Работают AUTH frame, token validation, policy engine, replay protection, crypto profile и security parity между native/gateway. |
| Приоритет / milestone | P0 / M4-M5 |
| Зависимости | E1, E2, E4 |

E5-T1. Реализовать AUTH frame и binding токена к операции

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T8, E2-T5

Результат: Bearer token передается в AUTH frame и связывается с request context без неявного наследования прав.

Критерии приемки:

- Токен либо привязан к конкретной операции, либо правила наследования явно описаны и протестированы.

- Пустой или недействительный токен не приводит к неопределенному состоянию операции.

E5-T2. Зафиксировать и реализовать claims model capability token

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T8

Результат: Поддержаны iss, sub, aud, exp, nbf, jti, ops, namespace/path prefixes, size limits, storage class claims.

Критерии приемки:

- Отсутствие обязательных claims приводит к формализованной ошибке.

- Claims model отражен и в spec, и в reference validator.

E5-T3. Интегрировать COSE verification и key registry

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T8, E5-T2

Результат: Сервер проверяет подпись capability token по выбранному crypto profile и trusted issuer registry.

Критерии приемки:

- Есть тесты на неизвестный issuer, просроченный ключ, неподдерживаемый algorithm ID.

- Ключи и issuer metadata обновляются без перекомпиляции кода.

E5-T4. Сделать policy engine для ops/path/size/storage restrictions

Приоритет: P0 | Оценка: L | Зависимости: E5-T2, E5-T3, E4-T3, E3-T3

Результат: Каждая операция проверяется на разрешенные права, namespace/path scope, max object size и storage class policy.

Критерии приемки:

- Одинаковый token дает одинаковое решение в native и gateway режимах.

- Есть подробный denial reason без утечки лишних деталей безопасности.

E5-T5. Реализовать replay protection по jti и mutation context

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E5-T2, E2-T8

Результат: Для мутаций используется replay cache или эквивалентная защита, предотвращающая повторное применение того же авторизованного действия.

Критерии приемки:

- Повтор ранее использованного jti отклоняется по policy.

- Есть тесты на окна времени, повтор после reconnect и race between replicas.

E5-T6. Подготовить hooks для mTLS/private-deployment profile

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E2-T2, E5-T4

Результат: Reference implementation поддерживает опциональный профиль private deployment с mTLS или self-signed trust roots.

Критерии приемки:

- Профиль не влияет на public default semantics.

- Есть отдельные конфигурации и тесты на включение/выключение режима.

E5-T7. Реализовать manifest signature profile

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E1-T2, E1-T5, E1-T8

Результат: Manifest может содержать или сопровождаться подписью provenance профиля, проверяемой клиентом и сервером по policy.

Критерии приемки:

- Подписанный и неподписанный manifest различаются формально и однозначно.

- Есть тесты на неверную подпись, unknown signer и mismatched content.

E5-T8. Добавить доказуемый audit trail для namespace mutations

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E4-T3, E4-T4, E5-T3

Результат: Для bind/unbind сохраняется криптографически или процедурно проверяемый след issuer/token/decision.

Критерии приемки:

- Можно установить, кто и на каком основании выполнил мутацию.

- Аудит лог не нарушает privacy policy и retention rules.

E5-T9. Синхронизировать auth semantics для HTTP/3 gateway

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E7-T4, E5-T4

Результат: Заголовки gateway и native AUTH frame приводят к одинаковой policy evaluation и одинаковым error categories.

Критерии приемки:

- Есть cross-protocol tests для allow/deny сценариев.

- Не появляется скрытых привилегий только в одном из режимов.

E5-T10. Провести security test pack для auth и parser surfaces

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E5-T1..E5-T9

Результат: Подготовлен набор тестов на token tampering, replay, oversized claims, parser abuse и privilege escalation attempts.

Критерии приемки:

- Все критичные негативные сценарии автоматизированы.

- Regression tests добавляются для каждой найденной security defect.

## E6. Events, SUBSCRIBE и replay

| Цель epic | Сделать событийный слой протокола: emission, durable event log, live subscriptions, cursor resume/replay и observability лагов доставки. |
| --- | --- |
| Выход из epic | События публикуются для ключевых мутаций, SUBSCRIBE работает в live и replay режиме, клиенты умеют восстанавливаться по cursor. |
| Приоритет / milestone | P0 / M5 |
| Зависимости | E3, E4, E5 |

E6-T1. Зафиксировать модель emission и event types

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E1-T4, E3-T6, E4-T3, E4-T4

Результат: Определен перечень событий: object committed, object pinned, path bound, path unbound, upload aborted, auth denied, admin repair.

Критерии приемки:

- Каждое событие имеет четко определенный trigger и payload schema.

- Список event types синхронизирован с регистром extensions/error codes.

E6-T2. Реализовать durable event log

Приоритет: P0 | Оценка: L | Зависимости: E1-T4, E6-T1

Результат: События сохраняются в append-only журнал с курсором, индексами по namespace/path и retention policy.

Критерии приемки:

- После рестарта сервера event log не теряет committed records.

- Есть тесты на восстановление и корректную монотонность cursor.

E6-T3. Реализовать SUBSCRIBE live stream

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E2-T5, E6-T2

Результат: Клиент подписывается на поток событий по namespace/prefix/filter и получает новые записи в порядке журнала.

Критерии приемки:

- Подписка не блокирует другие запросы в том же connection.

- Есть тесты на несколько параллельных подписчиков.

E6-T4. Реализовать cursor replay и resume after disconnect

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E6-T2, E6-T3

Результат: Клиент может переподключиться и продолжить чтение с известного cursor без пропуска событий.

Критерии приемки:

- Повторный запуск с курсора дает тот же event suffix, что и непрерывное чтение.

- Определено поведение для cursor-too-old и invalid cursor.

E6-T5. Добавить фильтры по namespace/path/op

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E6-T3

Результат: Подписка может ограничиваться namespace, prefix, operation type и, при необходимости, авторизованным scope.

Критерии приемки:

- Фильтр не выдает данные за пределами capability scope клиента.

- Есть тесты на несколько фильтров и их пересечения.

E6-T6. Реализовать heartbeats, backpressure и idle timeout policy

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E2-T6, E6-T3

Результат: Длинные подписки поддерживают keepalive и контролируемое завершение при медленном клиенте или неактивности.

Критерии приемки:

- Сервер не копит неограниченный буфер для зависшего подписчика.

- Политика timeouts и buffer limits описана в spec и settings.

E6-T7. Задокументировать delivery semantics

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E6-T2, E6-T4

Результат: Явно описано, что гарантирует event layer: at-least-once, порядок внутри authority, replay windows, дедуп на клиенте.

Критерии приемки:

- Клиентская библиотека знает, как обрабатывать дубликаты и восстановление.

- Не остается двусмысленности между live и replay режимом.

E6-T8. Покрыть reconnect/partition сценарии интеграционными тестами

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E6-T4, E6-T6

Результат: Есть сценарии потери сети, рестарта сервера, частичной доставки и повторного подключения с курсора.

Критерии приемки:

- После reconnect клиент либо догоняет события, либо получает формализованную ошибку и способ восстановления.

- Потеря связи не приводит к silent gap.

E6-T9. Добавить метрики и диагностику lag/throughput для subscriptions

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E6-T3, E9-T1, E9-T2

Результат: Сервер публикует lag, queue depth, subscriber count и replay hit rate.

Критерии приемки:

- Метрики доступны для алертов и capacity planning.

- Диагностика позволяет найти узкие места медленной доставки.

E6-T10. Сделать инструменты repair и event-log inspection

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E6-T2, E8-T8

Результат: CLI и админ-инструменты умеют читать event log, проверять целостность и инициировать rebuild/reindex.

Критерии приемки:

- Repair tools не требуют прямого редактирования хранилища вручную.

- Действия админа логируются и безопасны для production use.

## E7. Discovery, URI и HTTP/3 gateway

| Цель epic | Сделать публичный вход в HSP через well-known discovery, URI resolution и semantically equivalent HTTP/3 gateway для массовой интеграции. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Работают bootstrap discovery, URI parsing/resolution, HTTP/3 gateway mapping, streaming parity и cross-protocol compatibility tests. |
| Приоритет / milestone | P0 / M5-M6 |
| Зависимости | E1, E2, E3, E4, E5 |

E7-T1. Определить bootstrap schema для /.well-known/hsp

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E1-T1, E1-T7

Результат: Bootstrap документ описывает authority, endpoints, supported profiles, crypto suites, gateway URLs и limits.

Критерии приемки:

- JSON schema bootstrap документа опубликована и валидируется в CI.

- Минимальный bootstrap достаточен для настройки клиента без чтения внутренних конфигов сервера.

E7-T2. Реализовать discovery client и authority resolution

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E7-T1, E2-T2

Результат: Клиент получает bootstrap, сопоставляет authority с endpoint и кеширует данные по policy.

Критерии приемки:

- Определено поведение при устаревшем bootstrap и при смене endpoint.

- Есть тесты на bootstrap fetch failure и fallback logic.

E7-T3. Реализовать parser/resolver для hsp:// URI

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E1-T6, E4-T2, E7-T2

Результат: Поддержаны канонические формы URI для cid, manifest и namespace path без двусмысленных преобразований.

Критерии приемки:

- Невалидные и неоднозначные URI детектируются до начала сетевой операции.

- Есть тесты на percent-decoding, namespace parsing и authority comparison.

E7-T4. Составить mapping table native operations -> HTTP/3 routes

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E2-T9, E3-T9, E4-T5, E5-T1

Результат: Для INFO, HEAD, GET, PUT_INIT, PUT_CHUNK, PUT_COMMIT, RESOLVE, BIND, UNBIND, LIST, SUBSCRIBE, PIN описана эквивалентная gateway семантика.

Критерии приемки:

- Для каждой операции указаны method, path, headers, body schema и status mapping.

- Gateway не меняет смысл операции по сравнению с native HSP.

E7-T5. Реализовать HTTP/3 gateway server

Приоритет: P0 | Оценка: L | Зависимости: E7-T4, E3-T8, E4-T3, E5-T4, E6-T3

Результат: Gateway принимает HTTP/3 запросы и транслирует их в те же внутренние операции и policy checks, что и native server.

Критерии приемки:

- Поддержаны streaming upload/download и long-lived subscription responses.

- Ошибки и заголовки не теряют диагностическую информацию.

E7-T6. Обеспечить parity для status/error/auth semantics

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E7-T5, E5-T9

Результат: Native и gateway режимы возвращают эквивалентные категории ошибок, ограничения доступа и metadata fields.

Критерии приемки:

- Есть матрица parity tests по основным операциям и negative cases.

- Скрытые различия документированы только там, где они неизбежны из-за transport specifics.

E7-T7. Добавить reverse proxy / deployment reference

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E7-T5

Результат: Есть референсная схема развертывания public authority с TLS termination, gateway и native endpoint.

Критерии приемки:

- Документировано минимальное production-развертывание.

- Есть пример конфигурации для локального и публичного режима.

E7-T8. Покрыть native/gateway cross-protocol integration tests

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E7-T5, E8-T1

Результат: Набор тестов выполняет одну и ту же операцию через native и через gateway и сравнивает состояние/ответы.

Критерии приемки:

- Parity tests входят в обязательный CI pipeline.

- Расхождения фиксируются как bug или как явно задокументированное ограничение.

E7-T9. Подготовить gateway migration guide

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E7-T4, E8-T9

Результат: Описано, как потребитель HTTP object storage может перейти на HSP gateway и где меняется модель данных.

Критерии приемки:

- Документ явно объясняет разницу между key-based storage и namespace over immutable content.

- Есть рабочие примеры curl/CLI/SDK.

E7-T10. Зафиксировать backlog для non-MVP adapters

Приоритет: P2 | Оценка: S | Зависимости: E7-T4

Результат: HTTP/1.1/2 adapter и S3-subset gateway описаны как post-v1 эпики, но не смешаны с core backlog.

Критерии приемки:

- MVP scope не размывается дополнительной совместимостью.

- Необходимые интерфейсы расширения зарезервированы заранее.

## E8. Reference Go SDK и CLI

| Цель epic | Дать разработчикам рабочий SDK на Go и CLI, которые реализуют рекомендуемый способ использования протокола и служат основой для внешней экосистемы. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Есть стабильный Go SDK, CLI, примеры использования, retry/resume helpers и пакет для интеграционных тестов клиентов. |
| Приоритет / milestone | P0 / M6 |
| Зависимости | E2-E7 |

E8-T1. Сделать low-level Go client для native transport

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E2-T5, E2-T6, E2-T9

Результат: Клиент умеет открывать connection, проходить discovery, отправлять HSP operations и обрабатывать SETTINGS/errors.

Критерии приемки:

- SDK скрывает transport internals, но оставляет hooks для advanced control.

- Есть integration tests против reference server.

E8-T2. Сделать high-level object API

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E3-T6, E3-T8, E3-T9, E8-T1

Результат: SDK предоставляет Upload, Download, Head, RangeRead, ResolveAndRead с потоковыми интерфейсами.

Критерии приемки:

- API не вынуждает пользователя буферизовать весь объект в памяти.

- Есть примеры для файлов, bytes.Reader и streaming writer.

E8-T3. Сделать namespace API

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E4-T5, E8-T1

Результат: SDK поддерживает Resolve, Bind, Unbind, List и revision preconditions.

Критерии приемки:

- Ошибки конфликтов и отсутствия path различимы типами/кодами.

- Есть examples для optimistic concurrency.

E8-T4. Сделать events/subscriptions API

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E6-T4, E8-T1

Результат: SDK поддерживает Subscribe, ReplayFromCursor, AutoResume и delivery callbacks/iterators.

Критерии приемки:

- Есть пример восстановление подписки после disconnect.

- SDK не скрывает факт возможных дубликатов событий.

E8-T5. Интегрировать auth/token handling в SDK

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E5-T4, E8-T1

Результат: SDK умеет подставлять capability tokens, обновлять их по callback и различать auth failures.

Критерии приемки:

- Токен может быть задан на клиент, на запрос или на конкретный operation scope.

- Есть тесты на refresh callback и ошибку просроченного токена.

E8-T6. Сделать retry/resume helpers

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E2-T8, E3-T3, E6-T4, E8-T2

Результат: SDK предоставляет безопасные примитивы для повтора операций и возобновления загрузки/подписки после разрыва.

Критерии приемки:

- Поведение повторов документировано по каждой мутационной операции.

- Есть тесты на сетевые разрывы и идемпотентность.

E8-T7. Сделать CLI upload/download/head/get-range

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E8-T2

Результат: CLI покрывает базовые object operations и выводит как human-readable, так и machine-readable формат.

Критерии приемки:

- Команды удобны для shell automation и CI.

- Есть примеры команд для upload, dedup probe, full download и range download.

E8-T8. Сделать CLI для namespace, events и diagnostics

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E8-T3, E8-T4, E2-T9

Результат: CLI умеет resolve/bind/unbind/list/subscribe, смотреть INFO и отладочные данные authority.

Критерии приемки:

- Все команды имеют стабильный формат ошибок и exit codes.

- Есть examples для администраторских и клиентских сценариев.

E8-T9. Подготовить examples и sample apps

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E8-T2, E8-T3, E8-T4, E7-T9

Результат: В репозитории есть минимальные примеры: file mirror, namespace-based media store, event consumer, gateway integration.

Критерии приемки:

- Каждый пример собирается и запускается в CI.

- Примеры не используют скрытые internal APIs.

E8-T10. Зафиксировать stability policy для SDK/CLI

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E0-T3, E8-T1..E8-T9

Результат: Определены правила API stability, deprecation и совместимости CLI output.

Критерии приемки:

- Пользователь понимает, какие части SDK/CLI стабильны на v1.0.

- Breaking changes требуют change log и migration notes.

## E9. Наблюдаемость, эксплуатация и storage policies

| Цель epic | Подготовить протокол и reference implementation к реальной эксплуатации: метрики, логи, трейсинг, health checks, storage classes, replication hints и админ-процедуры. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Есть операционные метрики, structured logs, tracing hooks, health/readiness probes, replication/pin semantics и runbook для восстановления. |
| Приоритет / milestone | P1 / M6-M7 |
| Зависимости | E3-E8 |

E9-T1. Определить обязательный набор метрик

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E2-T6, E3-T12, E6-T9

Результат: Стандартизованы метрики по connection, requests, upload sessions, chunk store, namespace mutations, subscriptions и gateway.

Критерии приемки:

- Для каждой метрики описана единица измерения и cardinality policy.

- Метрики пригодны для алертов, capacity planning и SLA отчетности.

E9-T2. Внедрить structured logging

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E2-T5, E5-T8

Результат: Сервер и gateway пишут структурированные логи с request ID, authority, op, result code, latency и auth decision IDs.

Критерии приемки:

- Логи не содержат секретов и лишних payload bytes.

- Запрос можно проследить по всем слоям системы.

E9-T3. Добавить tracing hooks

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E2-T5, E7-T5

Результат: Интегрированы tracing spans для discovery, connect, auth, upload, commit, resolve, list, subscribe и gateway proxying.

Критерии приемки:

- Трассировка может быть отключена без изменения внешней семантики.

- Накладные расходы трассировки измерены и задокументированы.

E9-T4. Реализовать storage class semantics и валидацию

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E1-T8, E3-T6, E5-T4

Результат: Поддержаны storage classes и server-side policy checks для допустимых классов хранения и их metadata.

Критерии приемки:

- Запрос на неподдерживаемый класс хранения отклоняется предсказуемо.

- Storage class отражается в HEAD/INFO и в policy docs.

E9-T5. Реализовать replication hints и PIN semantics

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E3-T6, E6-T1, E9-T4

Результат: PIN и replica hints влияют на хранение/удержание объекта без изменения его CID и namespace semantics.

Критерии приемки:

- PIN не превращается в скрытую мутацию данных объекта.

- Есть тесты на pin/unpin и сохранение объекта при GC.

E9-T6. Добавить rate limits, quotas и overload policy

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E2-T6, E5-T4

Результат: Сервер умеет ограничивать concurrent streams, upload throughput, namespace ops и subscription fan-out по policy.

Критерии приемки:

- При перегрузке сервер отказывает управляемо, а не деградирует бесконтрольно.

- Коды отказа и retry hints задокументированы.

E9-T7. Подготовить config profiles для public, private, edge roles

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E2-T2, E5-T6, E7-T7

Результат: Есть понятные профили конфигурации для origin node, edge node, gateway-only и private deployment.

Критерии приемки:

- Профили можно включать без переписывания кода.

- Каждый профиль имеет список разрешенных и запрещенных опций.

E9-T8. Сделать health/readiness/admin endpoints

Приоритет: P1 | Оценка: S | Зависимости: E7-T5, E9-T1

Результат: Есть отдельные probes для liveness, readiness, dependency health и диагностических админ-операций.

Критерии приемки:

- Readiness отражает состояние chunk store, namespace store и event log.

- Админ-эндпойнты защищены и не торчат в public profile по умолчанию.

E9-T9. Описать backup/restore и disaster recovery

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E3-T11, E4-T8, E6-T2, E9-T8

Результат: Есть runbook для snapshot, backup, восстановления chunk store, namespace state и event log.

Критерии приемки:

- Проведено хотя бы одно тестовое восстановление на чистой среде.

- Процедура восстановления имеет измеримый RPO/RTO baseline.

E9-T10. Собрать dashboards и alert rules

Приоритет: P2 | Оценка: S | Зависимости: E9-T1, E9-T2, E9-T3

Результат: Подготовлены базовые dashboards для latency, error rates, storage growth, lag и saturation.

Критерии приемки:

- Есть минимум один набор алертов для production-ready развертывания.

- Dashboards соответствуют выбранной метрике и naming scheme.

## E10. Conformance, interop, performance и публичный релиз

| Цель epic | Закрыть публичный релиз HSP v1.0: тесты совместимости, golden vectors, интероперабельность независимых реализаций, security review, benchmarks и выпуск RC/GA. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Есть conformance suite, interop matrix, security review, performance baselines, release site и v1.0 RC/GA пакет. |
| Приоритет / milestone | P0 / M7 |
| Зависимости | E1-E9 |

E10-T1. Собрать conformance suite harness

Приоритет: P0 | Оценка: L | Зависимости: E1-T9, E7-T8, E8-T1

Результат: Набор тестов проверяет canonicalization, CID, operations, auth, events, gateway parity и error handling на black-box уровне.

Критерии приемки:

- Тесты можно запускать против внешнего сервера без внутренних зависимостей.

- Результат прогона формируется в машиночитаемом и human-readable виде.

E10-T2. Опубликовать golden vectors package

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E1-T9, E10-T1

Результат: Отдельный пакет golden vectors versioned вместе со спецификацией и используется сторонними реализациями.

Критерии приемки:

- Сторонний разработчик может скачать vectors и проверить свою реализацию локально.

- Изменение vectors требует version bump и change log.

E10-T3. Провести интероперабельность минимум двух независимых клиентов

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E10-T1, E8-T1

Результат: Не менее двух отдельных клиентских реализаций проходят conformance tests и совместимы по CID/event/gateway semantics.

Критерии приемки:

- Есть документированный interop matrix с версиями и результатами.

- Зафиксированы известные несовместимости и решения по ним.

E10-T4. Расширить fuzzing, property tests и malformed corpus

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E2-T10, E5-T10, E10-T1

Результат: Покрыты parser surfaces, token parsing, bootstrap, gateway request translation и chunk/manifest validation.

Критерии приемки:

- Есть централизованный corpus негативных кейсов.

- Каждый найденный дефект закрепляется как regression case.

E10-T5. Собрать performance suite и baseline numbers

Приоритет: P1 | Оценка: M | Зависимости: E3-T12, E6-T9, E9-T1

Результат: Подготовлены профили latency/throughput для upload, range read, list, subscribe и gateway proxy scenarios.

Критерии приемки:

- Методика тестирования и аппаратная среда задокументированы.

- Есть целевые и фактические baseline показатели для RC.

E10-T6. Обновить threat model и пройти security review

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E5-T10, E7-T6, E9-T9

Результат: Проект проходит внутренний/внешний security review, а threat model синхронизирован с реальным scope v1.0.

Критерии приемки:

- Все критичные findings закрыты или явно вынесены в accepted risk register.

- Есть публичный раздел Security Considerations и disclosure policy.

E10-T7. Подготовить публичный documentation site

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E1-T10, E7-T9, E8-T9

Результат: Публикуются спецификация, quickstart, migration guide, SDK docs, CLI docs, registries и conformance guide.

Критерии приемки:

- Сайт собирается из репозитория и versioned вместе с релизом.

- Навигация по документам не требует чтения исходного кода.

E10-T8. Собрать release candidate checklist

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E10-T1..E10-T7

Результат: Есть формальный чеклист RC: frozen registries, tests pass, benchmarks recorded, known issues triaged, migration docs ready.

Критерии приемки:

- Ни один RC не выпускается без заполненного чеклиста.

- Чеклист привязан к артефактам релиза и владельцам.

E10-T9. Опубликовать registries и release artifacts

Приоритет: P0 | Оценка: S | Зависимости: E10-T7, E10-T8

Результат: Spec, registries, server, gateway, SDK, CLI, vectors и notes публикуются как единый release set.

Критерии приемки:

- Релиз воспроизводим по тегу репозитория.

- Пользователь может скачать все обязательные артефакты без внутренних доступов.

E10-T10. Выпустить v1.0 RC и GA

Приоритет: P0 | Оценка: M | Зависимости: E10-T1..E10-T9

Результат: Сначала выпускается v1.0 RC, затем после окна стабилизации и закрытия blocker issues выпускается v1.0 GA.

Критерии приемки:

- Есть release notes, compatibility statement и список известных ограничений.

- GA выпуск опирается на результаты interop, security и performance пакетов.

## E11. Post-v1 расширения

| Цель epic | Собрать направления, которые не должны ломать MVP, но должны быть подготовлены как следующий слой развития HSP после стабильного публичного релиза v1.0. |
| --- | --- |
| Выход из epic | Есть отдельный roadmap extensions без смешения с обязательным scope v1.0. |
| Приоритет / milestone | P2 / Post-v1 |
| Зависимости | После GA |

E11-T1. Peer-assisted transfer extension

Приоритет: P2 | Оценка: L | Зависимости: E3, E6, E10

Результат: Добавить расширение peer-assisted data transfer с relay/fallback semantics и отдельным security profile.

Критерии приемки:

- Расширение не меняет core semantics object/CID.

- Описаны NAT traversal, relay fallback и trust boundaries.

E11-T2. Content-defined chunking profile

Приоритет: P2 | Оценка: M | Зависимости: E3-T1, E10-T5

Результат: Подготовить альтернативный chunking профиль для лучшей дедупликации изменяющихся файлов.

Критерии приемки:

- Новый профиль имеет отдельный registry ID и не ломает fixed chunking v1.

- Есть benchmark сравнение с fixed chunking.

E11-T3. CRDT namespace extension

Приоритет: P2 | Оценка: L | Зависимости: E4, E6, E10

Результат: Исследовать multi-writer CRDT namespace для collaborative/offline-first сценариев.

Критерии приемки:

- Расширение изолировано от core single-authority namespace model.

- Определены merge rules и conflict visibility для клиентов.

E11-T4. E2EE collaboration profiles

Приоритет: P2 | Оценка: L | Зависимости: E5-T7, E8, E10

Результат: Подготовить профили end-to-end encrypted sharing и совместной работы поверх immutable objects и namespace records.

Критерии приемки:

- Ключевое управление не перекладывается в core v1 без отдельного профиля.

- Есть document threat model для shared encrypted namespace.

E11-T5. S3-subset compatibility gateway

Приоритет: P2 | Оценка: M | Зависимости: E7-T10

Результат: Сделать отдельный adapter для ограниченного S3-подобного входа без подмены core HSP модели.

Критерии приемки:

- Совместимость описана как adapter layer, а не как semantics HSP.

- Явно перечислены не поддерживаемые части S3 модели.

E11-T6. Geo-placement и placement policy language

Приоритет: P2 | Оценка: M | Зависимости: E9-T4, E9-T5

Результат: Подготовить язык политик размещения и репликации по регионам/edge roles.

Критерии приемки:

- Политики не ломают CID и object immutability.

- Есть отдельный registry или policy schema для placement rules.

E11-T7. Browser/WASM client profile

Приоритет: P2 | Оценка: M | Зависимости: E7-T5, E8-T1

Результат: Проработать клиентский профиль для браузера через gateway или web-совместимый transport layer.

Критерии приемки:

- Ограничения браузерной среды явно описаны.

- Не требуется менять core protocol только ради browser compatibility.

E11-T8. Federation и relay discovery

Приоритет: P2 | Оценка: L | Зависимости: E7, E11-T1

Результат: Определить, как authority могут делегировать relay/discovery и не терять проверяемую идентичность.

Критерии приемки:

- Федерация не ломает authority model v1.0.

- Описаны trust chains и downgrade risks.

# 5. Рекомендации по исполнению backlog

• Не расширять MVP за счет задач из E11 до фиксации RC scope.

• Все изменения canonicalization, CID, auth claims и gateway parity проводить только через ADR и пересборку golden vectors.

• Параллельную работу команд разделять по слоям: spec, transport, storage, namespace/auth, events/gateway, SDK/CLI, conformance/release.

• После milestone M3 начать ранние black-box тесты внешнего клиента, не дожидаясь полного GA.

• Вести backlog в двух представлениях: документ текущего уровня и трекер задач с разбивкой L-задач на подзадачи.

Минимально безопасный релизный путь: M0 -> M1 -> M2 -> M3 -> M4 -> M5 -> M6 -> M7. Любая попытка включить peer-assisted transfer, CRDT namespace или S3-subset compatibility до GA повышает риск срыва v1.0.